|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOPLANTI TUTANAK FORMU** | | **YAYIN TARİHİ** | |
| **TOPLANTI TARİHİ** | **TOPLANTI SAATİ** | | **TOPLANTI YERİ** | | **İÇERİK** |
| 29.08.2016 | 12.00 – 14.00 | | Gilika Ahşap Atölyesi | | Ahşap oyuncak üretim eğitim planı-Müfredat ve prototip tasarımı hakkıında |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S/N** | **KATILIMCI AD /SOYAD** | **KATILIMCI BİRİM/BÖLÜM** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | Adnan TEPECİK  Sibel AKTAŞ  Ferhat DORKİP  Arzu FIRLARER  Cengizhan SONEREN  Berat ÇELİK  Sevgi BAKIRCI  Mustafa KAVİCİ  Bilge KAYNARCA | Başkent Üniversitesi  Başkent Üniversitesi  Başkent Üniversitesi  Başkent Üniversitesi  Otizm Vakfı  Otizm Vakfı  Otizm Vakfı  Gilika  Gilika |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **GÖRÜŞÜLEN KONU**  **İLGİLİ FAALİYET/ALINAN KARARLAR** | **SORUMLU** | **SONUÇ** |
| 1 | MEB'nın Sanat Etkinlikleri Müfredat Programını  örnek alarak Otistik Bireylerin Ahşap Oyuncak Yapımı Eğitimine ilişkin müfredat program hazırlanması kararlaştırıldı | Otizm Vakfı  Başkent Üniversitesi  Gilika | Devam  (15.12.2016) |
| 2 | Toplantımız, 4,5 aylık hedef kitle eğitiminde, hedef kitleye yaptırılması planlanan ürünlerin içeriği ve yapısı konuları kapsamında  gerçekleştirildi. Toplantıda, ürünlerin:Hedef kitlenin yapabileceği ve proje sonunda sergilenebilir/satılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmesine,   * Eğitim müfredatının hedef kitlenin yapısı nedeniyle taklit yöntemi kullanılarak hazırlanmasına, * Her grup için kolay-orta-zor olmak üzere 3 farklı kategoride 3 farklı çeşit ürünün prototipinin oluşturulmasına, * Prototip hazırlanırken hedef kitle özellikleri göz önünde bulundurularak basit, renk seçenekleri olabilen ve geometrik şekilleri barındıran ürünlerin tasarlanmasına, * Ayrıca ürünlere gerekirse hareket ile beraber sürtünme esnasında mekanik ve ses özellikleri eklenebilecekk tasarımların yapılabileceğine ilişkin kararlar alındı. | Otizm Vakfı  Başkent Üniversitesi  Gilika | Devam  (15.12.2016) |
| 3 | Bir sonraki toplantı 10 ekim 2016 tarihinde saat:10.00 – 12.00 arası Otizm Vakfı İncek  Eğitim tesislerinde yapılacaktır. | Otizm Vakfı  Başkent Üniversitesi  Gilika | (Devam)  10.10.2016 |
| TOPLANTI BAŞKANI: Cengizhan SONEREN | | | |