|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **TOPLANTI TUTANAK FORMU** |  **YAYIN TARİHİ**  |
| **TOPLANTI TARİHİ** |  **TOPLANTI SAATİ** |  **TOPLANTI YERİ** |  **İÇERİK** |
| 29.08.2016 | 12.00 – 14.00 | Gilika Ahşap Atölyesi | Ahşap oyuncak üretim eğitim planı-Müfredat ve prototip tasarımı hakkıında |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S/N** | **KATILIMCI AD /SOYAD** | **KATILIMCI BİRİM/BÖLÜM** |
| 123456789

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |   |

 | Adnan TEPECİK Sibel AKTAŞ Ferhat DORKİP Arzu FIRLARER Cengizhan SONEREN Berat ÇELİK Sevgi BAKIRCI Mustafa KAVİCİ Bilge KAYNARCA | Başkent Üniversitesi Başkent Üniversitesi Başkent Üniversitesi Başkent Üniversitesi Otizm Vakfı Otizm Vakfı Otizm Vakfı Gilika Gilika |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **GÖRÜŞÜLEN KONU****İLGİLİ FAALİYET/ALINAN KARARLAR** | **SORUMLU** | **SONUÇ** |
| 1 | MEB'nın Sanat Etkinlikleri Müfredat Programınıörnek alarak Otistik Bireylerin Ahşap Oyuncak Yapımı Eğitimine ilişkin müfredat program hazırlanması kararlaştırıldı | Otizm VakfıBaşkent ÜniversitesiGilika | Devam(15.12.2016) |
| 2 | Toplantımız, 4,5 aylık hedef kitle eğitiminde, hedef kitleye yaptırılması planlanan ürünlerin içeriği ve yapısı konuları kapsamında  gerçekleştirildi. Toplantıda, ürünlerin:Hedef kitlenin yapabileceği ve proje sonunda sergilenebilir/satılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmesine,* Eğitim müfredatının hedef kitlenin yapısı nedeniyle taklit yöntemi kullanılarak hazırlanmasına,
* Her grup için kolay-orta-zor olmak üzere 3 farklı kategoride 3 farklı çeşit ürünün prototipinin oluşturulmasına,
* Prototip hazırlanırken hedef kitle özellikleri göz önünde bulundurularak basit, renk seçenekleri olabilen ve geometrik şekilleri barındıran ürünlerin tasarlanmasına,
* Ayrıca ürünlere gerekirse hareket ile beraber sürtünme esnasında mekanik ve ses özellikleri eklenebilecekk tasarımların yapılabileceğine ilişkin kararlar alındı.
 | Otizm VakfıBaşkent ÜniversitesiGilika | Devam(15.12.2016) |
| 3 | Bir sonraki toplantı 10 ekim 2016 tarihinde saat:10.00 – 12.00 arası Otizm Vakfı İncekEğitim tesislerinde yapılacaktır. | Otizm VakfıBaşkent ÜniversitesiGilika | (Devam)10.10.2016 |
| TOPLANTI BAŞKANI: Cengizhan SONEREN |