|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TOPLANTI TUTANAK FORMU** | | **YAYIN TARİHİ** | |
| **TOPLANTI TARİHİ** | **TOPLANTI SAATİ** | | **TOPLANTI YERİ** | | **İÇERİK** |
| 15.10.2016 | 10.00 – 12.00 | | Otizm Vakfı C Blok Yemekhane | | Ahşap oyuncak üretim eğitim planı-Müfredat ve prototip tasarımı hakkında |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S/N** | **KATILIMCI AD /SOYAD** | **KATILIMCI BİRİM/BÖLÜM** |
| 1  2  3  4  5  6   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | Adnan TEPECİK  Sibel AKTAŞ  Ferhat DORKİP  Arzu FIRLARER  Cengizhan SONEREN  Berat ÇELİK | Başkent Üniversitesi  Başkent Üniversitesi  Başkent Üniversitesi  Başkent Üniversitesi  Otizm Vakfı  Otizm Vakfı |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **GÖRÜŞÜLEN KONU**  **İLGİLİ FAALİYET/ALINAN KARARLAR** | **SORUMLU** | **SONUÇ** |
| 1 | MEB'nın Sanat Etkinlikleri Müfredat Programını  örnek alarak Otistik Bireylerin Ahşap Oyuncak Yapımı Eğitimine ilişkin müfredat program hazırlandı.Oyuncak prototip basamakları eklenecek.  Eğitmenlerin eğitim programı taslağına devam edildi. | Otizm Vakfı  Başkent Üniversitesi  Gilika | Devam  (15.12.2016) |
| 2 | Çizimleri yapılan oyuncak prototipleri hakkında konuşuldu. Geliştirilmesine karar verilenler üzerinde çalışılarak yapım basamakları oluşturulacak. | Otizm Vakfı  Başkent Üniversitesi  Gilika | Devam  (15.12.2016) |
| 3 | Bir sonraki toplantı 28 Ekim 2016 tarihinde Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Otizm Vakfı  Başkent Üniversitesi  Gilika | (Devam)  (28.10.2016) |
| TOPLANTI BAŞKANI: Cengizhan SONEREN | | | |